## Arkusz1
Przedmiot:
Zarządzanie projektem i innowacjami
Wymiar ECTS |  |  | 3
Status |  |  | kierunkowy, obowiązkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne |  |  | brak
Kierunek studiów
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | SM
Semestr studiów |  |  |  | 2
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
PRO_W1 | rolę innowacji we współczesnym rozwoju otoczenia, istotę wdrożenia innowacyjnych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami procesowymi |  |  |  |  | ZIP2_W13 | TZ; SZ
PRO_W2 | obszary zarządzani projektami z uwzględnieniem czynników determinujących sprawność tworzenia i realizacji projektów |  |  |  |  | ZIP2_W13 | TZ; SZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
PRO_U1 | z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi, przeprowadzać analizy istotności podejmowanych działań (celu) w planowanych przedsięwzięciach projektowych |  |  |  |  | ZIP2_U07 | TZ
PRO_U2 | stosować metody i narzędzia wspomagające zarządzanie projektami, w tym informatyczne narzędzia wspomagające obszary planowania, nadziwowania, realizacji i kontroli przebiegu realizacji projektu |  |  |  |  | ZIP2_U12 | TZ
PRO_U3 | współdziałać w zespole projektowym i pełnić w nim różne role |  |  |  |  | ZIP2_U14 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
PRO_K1 | działania ze świadomością znaczenia aspektów ekonomicznych i społecznych wynikających z pracy zespołowej |  |  |  |  | ZIP2_K03 | TZ; SZ
PRO_K2 | odpowiedzialnej realizacji zadań inżynierskich i podejmowania działań związanych z rolą przywódczą w pracy zespołowej |  |  |  |  | ZIP2_K04 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Rodzaje innowacji oraz założenie procesów towarzyszących innowacyjności.
Współczesne mierniki innowacyjności oraz krajowy poziom innowacyjności w aspekcie pozostały krajów UE.
Podstawowe charakterystyki opisujące projekty. Projekt jako przedsięwzięcie. Klasyfikacja projektów i ich właściwości; Cykl rozwoju projektu (w tym kamienie milowe).
Zarzadzanie projektami w aspekcie triady: czasu, kosztów (budżetu) i jakości.
Metodyki zarzadzania projektami: PMBoK, Prince2, IPMA, ZCP, adaptacyjne - zwinne.
Zarzadzanie ryzykiem w projekcie: istota i przyczyny ryzyka, identyfikacja i ocena ryzyka (macierz ryzyka), proces zarzadzania ryzykiem, reagowanie na ryzyko.
Ewaluacja i monitoring jako narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | PRO_W1, PRO_W2, PRO_K1,
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Udział w ocenie końcowej przedmiotu: 50%
Ćwiczenia projektowe | [5 empty] | 25 | godz.
Tematyka zajęć | Metody projektowanie procesu wdrażania rozwiązań innowacyjnych do standardowych działań organizacji - wprowadzenie do projektu. Projekt grupowy na podstawie danych podanych przez prowadzącego. Projektowanie poszczególnych etapów wdrażania innowacyjnych rozwiań poprzez dokonanie analizy: rynku w tym potrzeb odbiorców, konkurencji oraz uwarunkowań otoczenia zewnętrznego, ocena wiedzy technicznej i organizacyjnej w sferze działania firmy, ustalenie źródeł innowacji w branży, ocena stanu innowacyjności własnej firmy oraz szans i miejsc poprawy, określenie zadania innowacyjnego mającego zwiększyć konkurencyjność firmy i jej rentowność, stworzenie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu innowacyjnego, opracowanie koncepcji wykonania projektu, w tym kosztów i efektów, opracowanie projektu technicznego z podziałem na poszczególne zadania (harmonogram roboczy), ocena techniczna i ekonomiczno-finansowa projektu, propozycja towarzyszących działań marketingowe, przedstawienie głównych założeń wdrożenia innowacji do standardowych działań firmy.
Metody opracowania matrycy logicznej projektu – projekt grupowy na podstawie danych podanych przez prowadzącego, założenia wstępne dotyczące oceny i wyboru celu projektu. Przyjęcie kryteriów determinujących wybór celu projektu. Przeprowadzenie analizy w ujęciu macierzowym, interpretacja wyników.
Zarzadzanie projektami za pomocą narzędzi informatycznych - MS Project - projekt indywidualny na podstawie danych podanych przez prowadzącego. Określenie założeń projektowych. Zdefiniowanie zadań oraz zasobów w projekcie. Planowanie obciążenia zasobów. Harmonogramowanie przyjętych do realizacji zadań. Raportowanie w projekcie. Tworzenie budżetu projektu. Zastosowanie graficznych elementów programu Project jako narzędzi wspomagających zarzadzanie projektem (wykres Ganta, diagram sieciowy, kalendarz).
Realizowane efekty uczenia się |  |  | PRO_U1, PRO_U2, PRO_K1,
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Wykonanie i zaliczenie 3 projektów. Udział oceny średniej w ocenie końcowej przedmiotu: 50%
Literatura:
Podstawowa |  | Karlik M. 2013. Zarzadzanie innowacjami w przedsiębiorstwie: poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów Poltext Sp. z o.o., Warszawa.
Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E., Gierulski W. 2014. Zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Uzupełniająca |  | Szeląg-Sikora A. 2012. Ewaluacja projektów B+R. Tytuł monografii: Zarzadzanie badaniami naukowymi. PTIR, Kraków
Sikora J., Niemiec M. ,Szeląg-Sikora A., Gródek-Szostek Z., 2017. Models and concepts of innovation in technology transfer and the regional conditions for development of entrepreneurship. Acta Scientiarum Polonorum &; Oeconomia. Warszawa
Bolek Monika, Bolek Cezary 2014. Komercjalizacja innowacji. Zarzadzanie projektami i finansowanie. Difin, Warszawa.
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 2 | ECTS
Dyscyplina – | dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości (SZ) |  |  |  |  | 1 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 45 | godz. | 1.8 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 15 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 25 | godz.
| konsultacje |  |  | 3 | godz.
| udział w badaniach |  |  | … | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | … | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 2 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS
praca własna |  |  |  | 30 | godz. | 1.2 | ECTS