## Sylabus
Przedmiot:
Zarządzanie projektami w sektorze TSL
Wymiar ECTS |  |  | 3
Status |  |  | uzupełniający do wyboru - fakultatywny
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | brak
Kierunek studiów
Transport i logistyka
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | SM
Semestr studiów |  |  |  | 2
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierun-kowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
ZPT_W1 | uwarunkowania tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o innowacyjność |  |  |  |  | TiL2_W06 | TZ
ZPT_W2 | metody zarządzania projektami stosowane w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem procesów logistycznych oraz obowiązujących uwarunkowań prawnych |  |  |  |  | TiL2_W08 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
ZPT_U1 | dokonać opracowania projektu uwzgledniającego ocenę ekonomiczno-organizacyjną w zakresie działalności przedsiębiorstw w sektorze TSL |  |  |  |  | TiL2_U02, TiL2_U11 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
ZPT_K1 | wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz działania ze świadomością znaczenia aspektów ekonomicznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynowej |  |  |  |  | TIL2_K04 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Rodzaje innowacji oraz założenie procesów towarzyszących innowacyjności.
Współczesne mierniki innowacyjności oraz krajowy poziom innowacyjności w aspekcie pozostały krajów UE.
Podstawowe charakterystyki opisujące projekty. Projekt jako przedsięwzięcie. Klasyfikacja projektów i ich właściwości; Cykl rozwoju projektu (w tym kamienie milowe).
Zarzadzanie projektami w aspekcie triady: czasu, kosztów (budżetu) i jakości.
Metodyki zarzadzania projektami: PMBoK, Prince2, IPMA, ZCP, adaptacyjne - zwinne.
Zarzadzanie ryzykiem w projekcie:istota i przyczyny ryzyka, identyfikacja i ocena ryzyka (macierz ryzyka), proces zarzadzania ryzykiem, reagowanie na ryzyko.
Ewaluacja i monitoring jako narzędzia wspomagające zarzadzanie projektami.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | ZPT_W1, ZPT_W2, ZPT_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Egzamin pisemny ograniczony czasowo (50%)
Ćwiczenia projektowe | [5 empty] | 25 | godz.
Tematyka zajęć | Metody projektowanie procesu wdrażania rozwiązań innowacyjnych do standardowych działań organizacji - wprowadzenie do projektu. Projekt grupowy na podstawie danych podanych przez prowadzącego. Projektowanie poszczególnych etapów wdrażania innowacyjnych rozwiań poprzez dokonanie analizy: rynku w tym potrzeb odbiorców, konkurencji oraz uwarunkowań otoczenia zewnętrznego, ocena wiedzy technicznej i organizacyjnej w sferze działania firmy, ustalenie źródeł innowacji w branży, ocena stanu innowacyjności własnej firmy oraz szans i miejsc poprawy, określenie zadania innowacyjnego mającego zwiększyć konkurencyjność firmy i jej rentowność, stworzenie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu innowacyjnego, opracowanie koncepcji wykonania projektu, w tym kosztów i efektów, opracowanie projektu technicznego z podziałem na poszczególne zadania (harmonogram roboczy), ocena techniczna i ekonomiczno-finansowa projektu, propozycja towarzyszących działań marketingowe, przedstawienie głównych założeń wdrożenia innowacji do standardowych działań firmy.
Metody opracowania matrycy logicznej projektu – projekt grupowy na podstawie danych podanych przez prowadzącego, założenia wstępne dotyczące oceny i wyboru celu projektu. Przyjęcie kryteriów determinujących wybór celu projektu. Przeprowadzenie analizy w ujęciu macierzowym, interpretacja wyników.
Zarzadzanie projektami za pomocą narzędzi informatycznych - MS Project - projekt indywidualny na podstawie danych podanych przez prowadzącego. Określenie założeń projektowych. Zdefiniowanie zadań oraz zasobów w projekcie. Planowanie obciążenia zasobów. Harmonogramowanie przyjętych do realizacji zadań. Raportowanie w projekcie. Tworzenie budżetu projektu. Zastosowanie graficznych elementów programu Project jako narzędzi wspomagających zarzadzanie projektem (wykres Ganta, diagram sieciowy, kalendarz).
Realizowane efekty uczenia się |  |  | ZPT_U1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Przygotowanie projektów– zaliczenie projektów (50%)
Literatura:
Podstawowa |  | Karlik M. (2013). Zarzadzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów Poltext Sp. z o.o., Warszawa. Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E., Gierulski W. (2014). Zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Uzupełniająca |  | Szeląg-Sikora A. (2012). Ewaluacja projektów B+R. Tytuł monografii: Zarzadzanie badaniami naukowymi. PTIR, Kraków Sikora J., Niemiec M. ,Szeląg-Sikora A., Gródek-Szostek Z., (2017). Models and concepts of innovation in technology transfer and the regional conditions for development of entrepreneurship. Acta Scientiarum Polonorum &; Oeconomia.Warszawa Bolek Monika, Bolek Cezary (2014). Komercjalizacja innowacji. Zarzadzanie projektami i finansowanie Difin, Warszawa.
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina - dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) | [5 empty] | 3 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 50 | godz. | 2 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  | 15 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 25 | godz.
| konsultacje |  |  | 6 | godz.
| udział w badaniach |  |  | 0 | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | 0 | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 4 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | 0 | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  | 25 | godz. | 1 | ECTS*