## Sylabus
Przedmiot:
Kosztorysowanie zadań logistycznych
Wymiar ECTS |  |  | 3
Status |  |  | uzupełniający do wyboru - fakultatywny
Forma zaliczenia końcowego |  |  | zaliczenie
Wymagania wstępne |  |  | zaliczenie przedmiotu Grafika inżynierska, Projektowanie systemów logistycznych
Kierunek studiów:
Transport i logistyka
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | SM
Semestr studiów |  |  |  | 3
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
KZL_W1 | zastsowanie elementów matematyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku studiów transport i logistyka w aspekcie zasad kosztyrosowania |  |  |  |  | TIL2_W01 | TZ
KZL_W2 | rolę technicznych i środowiskowych rowiązań towarzyszących kosztyrosowaniu zadań logistycznych |  |  |  |  | TIL2_W03 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
KZL_U1 | samodzielnie planować, przeprowadzać, analizować i oceniać poprawność wykonanego kosztyrosowania zadań logistycznych |  |  |  |  | TIL2_U03 | TZ
KZL_U2 | tworząc kosztorys zadań logistycznych dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne oraz dokonywać analizy ekonomicznej podejmowanych działań |  |  |  |  | TIL2_U09 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
KZL_K1 | działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego środowiska towarzysacego kosztorysowaniu zadań logistycznych |  |  |  |  | TIL2_K02 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Uwarunkowania prawne dotyczace kosztorysowania robót.
Rodzaje kosztorysów definicje i ich funkcje w procesach planowania inwestycji.
Obmiar i przedmiar robót inżynierskich.
Podstawy rzeczowe sporzadzania kosztorysów inwestycji normowanie czasu pracy, metody opracowywania norm czasu, normy zuzycia materiałów, metody okreslania norm zuzycia materiałów, katalogowanie norm nakładów.
Metody kalkulacji kosztorysowej.
Wyznaczanie nakładów rzeczowych na jednostkę produkcji.
Składowe ceny kosztorysowej.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | KZL_W1, KZL_W2, KZL_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Egzamin pisemny ograniczony czasowo (50%)
Ćwiczenia projektowe | [5 empty] | 25 | godz.
Tematyka zajęć | Wprowadzenie do wykonywania kosztorysu metodą szczegółową.
Podzielenie inwestycji na pozycje kosztorysowe.
Wykonanie przedmiarów dla projektowanej inwestycji.
Wykonywanie kosztorysu nakładczego.
Wyznaczanie ceny kosztorysowej dodawanie narzutów.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | KZL_U1, KZL_U2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Realizacjia i zaliczenie projektu (50%)
Literatura:
Podstawowa |  | Plebankiewicz E. Podstawy kosztorysowania robót budowlanych, Kraków, 2007, Wydawnictwo Politechniki
Wiklik J., Niewiarowska-Perchuć J., Przykłady kalkulacji kosztorysowych w budownictwie. Zampex – Księgarnia Budowlana FHU, 1999
Wojciechowska R., Kurpaska S., Malinowski M., Sikora J., Krakowiak-Bal A., Długosz-Grochowska O. 2016. Effect of supplemental led lighting on growth and quality of Valerianella locusta L. and economic aspects of cultivation in autumn cycle. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus . vol. 15, nr 6, 2016,
Uzupełniająca |  | Smoktunowicz E., Deszczyński R., Pondarzewski M.: Kalkulacja cen pracy i najmu sprzętu budowlanego, POLCEN, 1999
Welk R. Kosztorysowanie w budownictwie, Warszawa, 2001
Z. Szkutnik. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyd. Poznańskie 2005. Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, WACETOB – PZITB, Warszawa 2000,
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina - dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) | [5 empty] | 3 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 52 | godz. | 2.08 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  | 15 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 25 | godz.
| konsultacje |  |  | 8 | godz.
| udział w badaniach |  |  | 0 | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | 0 | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 4 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | 0 | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  | 23 | godz. | 0.92 | ECTS*